## DCD (hidden)
新系统页面 |  |  | 原系统功能点
模块 | 页面 | 序号 | 一级 | 二级 | 功能编号 | 功能点 | 新系统对应页面
1.服务和申请 | 服务申请登记 | 1 | 自助服务台 | 服务申请 | 1101 | 提交申请
| 代理服务申请 | 2 |  | 我的申请 | 1201 | 查看详情
| 服务申请查询 | 3 |  |  | 1202 | 满意度评分（人工）
| 服务申请处理详情 | 4 |  |  | 1203 | 超时系统自动评分
| 我的申请查询 | 5 |  |  | 1204 | 再提问
| 评价/投诉 | 6 |  | 审批申请 | 1301 | 提交申请
| 再提问 | 7 |  | 我的审批 | 1401 | 查看我的审批列表
| 我的审批查询 | 8 |  |  | 1402 | 处理审批
| 审批申请查询 | 9 |  |  | 1403 | 查看详情（审批结果）
| 代理人设置 | 10 |  |  | 1404 | 指定代理人
2.统计报表 | 部门处理统计 | 11 |  |  | 1405 | 批准人及其代理人收到审批提醒邮件
| 负责人处理统计 | 12 |  |  | 1406 | 申请人收到审批结果邮件
| 服务类型处理统计 | 13 | 用户申请管理 | 服务申请查询 | 2101 | 服务申请查询
| 日常报表 | 14 |  |  | 2102 | 查看CASE详情
| 日处理统计 | 15 |  |  | 2103 | 签收CASE
| 未处理统计 | 16 |  |  | 2104 | 保存（未完成CASE）
| 当天未处理现状 | 17 |  |  | 2105 | 处理（完成CASE）
| Email发送查询 | 18 |  |  | 2106 | 分派CASE
3.公告 | 公告查询 | 19 |  |  | 2107 | 拉回CASE
| 公告登记 | 20 |  |  | 2108 | CASE完成后邮件提醒申请人
| 主页公告弹出 | 21 |  |  | 2109 | CASE分配后邮件提醒接收人
4.知识库 | 知识库分类管理 | 22 |  |  | 2110 | 30分钟内CASE无人签收自动分派给默认担当
| 知识库查询 | 23 |  |  | 2111 | 发起审批（和CASE关联）
| 知识库登记/修改 | 24 |  |  | 2112 | CASE列表导出
| 知识库评分 | 25 |  |  | 2113 | CASE内容导出
| 参考知识库 | 26 |  |  | 2114 | 搜索知识库
5.系统设置 | 组织管理 | 27 |  |  | 2115 | CASE内容打印
| 职位管理 | 28 |  | 接收及分流 | 2201 | 代用户登记CASE(包含分派)
| 角色管理 | 29 |  |  | 2202 | 处理或代用户登记CASE时发送邮件
| 账号查询 | 30 |  |  | 2203 | 处理或代用户登记CASE时发送短信
| 项目组管理 | 31 | 服务申请报告 | 部门别处理现状 | 3101 | 查询并预览报告
| 团队配置 | 32 |  |  | 3102 | 报告导出
| 服务分类定义 | 33 |  |  | 3103 | Email发送
| 审批类型定义 | 34 |  | 处理担当处理现状 | 3104 | 查询并预览报告
| 假期设定 | 35 |  |  | 3105 | 报告导出
6.账号 | 个人账号管理 | 36 |  |  | 3106 | Email发送
|  |  |  | 服务类型别处理现状 | 3107 | 查询并预览报告
[5 empty] | 3108 | 报告导出
[5 empty] | 3109 | Email发送
|  |  |  | 日常报表 | 3110 | 查询并预览报告
[5 empty] | 3111 | 报告导出
[5 empty] | 3112 | Email发送
|  |  |  | 日处理现状 | 3113 | 报告导出
[5 empty] | 3114 | Email发送
|  |  |  | 未处理现状 | 3115 | 报告导出
[5 empty] | 3116 | Email发送
|  |  |  | 当天未处理现状 | 3117 | 报告导出
[5 empty] | 3118 | Email发送
|  |  |  | Email发送查询 | 3119 | 修改
[5 empty] | 3120 | 删除
|  |  | 公告 | 我的公告 | 4101 | 新增
[5 empty] | 4102 | 删除
|  |  |  | 公告查询 | 4103 | 查询
|  |  | 知识库 | 分类定义 | 5101 | 新增
[5 empty] | 5102 | 修改
[5 empty] | 5103 | 删除
[5 empty] | 5104 | 回收
[5 empty] | 5105 | 剪切
[5 empty] | 5106 | 粘贴
[5 empty] | 5107 | 关联团队
|  |  |  | 我的知识 | 5201 | 新增
[5 empty] | 5202 | 修改
[5 empty] | 5203 | 删除
|  |  |  | 知识搜索 | 5301 | 搜索
|  |  | 系统设置 | 组织机构 | 6101 | 新增
[5 empty] | 6102 | 修改
[5 empty] | 6103 | 删除
|  |  |  | 职位管理 | 6201 | 新增
[5 empty] | 6202 | 修改
[5 empty] | 6203 | 删除
[5 empty] | 6204 | 查看职位成员
|  |  |  | 角色管理 | 6301 | 新增
[5 empty] | 6302 | 修改
[5 empty] | 6303 | 删除
|  |  |  | 账户人员管理 | 6401 | 新增
[5 empty] | 6402 | 分配角色
[5 empty] | 6403 | 单个账户同步
[5 empty] | 6404 | 更改密码
|  |  |  | 项目组配置 | 6501 | 新增
[5 empty] | 6502 | 修改
[5 empty] | 6503 | 删除
|  |  |  | 团队配置 | 6501 | 新增
[5 empty] | 6502 | 修改
[5 empty] | 6503 | 删除
[5 empty] | 6504 | 设置成员状态
|  |  |  | 服务分类定义 | 6601 | 新增
[5 empty] | 6602 | 修改
[5 empty] | 6603 | 删除
[5 empty] | 6604 | 回收
[5 empty] | 6605 | 剪切
[5 empty] | 6606 | 复制
[5 empty] | 6607 | 粘贴
[5 empty] | 6607 | 关联内容
[5 empty] | 6608 | 关联团队
|  |  |  | 审批类型定义 | 6701 | 新增
[5 empty] | 6702 | 修改
[5 empty] | 6703 | 删除
[5 empty] | 6704 | 回收
[5 empty] | 6705 | 剪切
[5 empty] | 6706 | 粘贴
[5 empty] | 6707 | 关联服务分类
[5 empty] | 6708 | 关联模板
|  |  |  | 假期设置 | 7101 | 节假日设置
[5 empty] | 7102 | 年度周末设置
|  |  | 数据同步 | 找回密码 | 8101 | 找回密码
|  |  |  | 我的账户 | 9101 | 修改密码
[5 empty] | 9102 | 更新状态
[5 empty] | 9103 | 修改个人信息
|  |  |  | 账户同步 | 10101 | 公司职员信息同步
[5 empty] | 10102 | 卖场营业员信息同步
[5 empty] | 10103 | 品牌信息同步
[5 empty] | 10104 | 支社信息同步
[5 empty] | 10105 | 卖场信息同步
[5 empty] | 10106 | 职位信息同步

## Systems开发工期 (hidden)
|  |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.3
模块 | 页面 |  |  | 分析/设计工期 (M/D) | 工期 (M/M) | 开发工期 (M/D) | 工期 (M/M) | 测试工期 (M/D) | 工期 (M/M)
共同 | 登陆 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| main页面 |  | 8 | 4 | 0.18182 | 8 | 0.36364 | 2.4 | 0.10909
| case 处理详情 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 服务申请处理实况 |  | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
| 在线沟通 |  | 20 | 10 | 0.45455 | 20 | 0.90909 | 6 | 0.27273
| 截图功能 |  | 10 | 5 | 0.22727 | 10 | 0.45455 | 3 | 0.13636
| 多国语处理(中韩英) |  | 5 | 2.5 | 0.11364 | 5 | 0.22727 | 1.5 | 0.068182
申请人 | 登记 |  | 5 | 2.5 | 0.11364 | 5 | 0.22727 | 1.5 | 0.068182
| 我的申请查询 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 我的申请详细 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 评价 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
处理者 | 我的Case查询 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| Case详细 |  | 5 | 2.5 | 0.11364 | 5 | 0.22727 | 1.5 | 0.068182
| 接受和分流 |  | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
| 评价查询 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 课题性case管理 |  | 6 | 3 | 0.13636 | 6 | 0.27273 | 1.8 | 0.081818
| 批量移交管理 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 工作状态管理 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 翻译查询 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 翻译处理 |  | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
admin | 角色管理 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 用户管理 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| Code管理 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 服务分类管理 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 服务分类模板管理 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 服务分类属性管理 |  | 6 | 3 | 0.13636 | 6 | 0.27273 | 1.8 | 0.081818
| 服务分类属性定义 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 处理组管理 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 服务分类处理组管理 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 评价管理 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 卖场装潢信息管理 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 假期管理 | 节假日设置 | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
|  | 周末设置 | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
|  | 假期查询 | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
IF | 审批 | SSO | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
|  | 审批申请 | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
|  | 审批关闭 | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
|  | 批准后处理 | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
|  | 拒绝后处理 | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
|  | 审批内容查询 | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
| Master信息 | 卖场职员 | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
|  | 本部职员 | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
|  | 供应商职员 | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
|  | 组织管理 | 10 | 5 | 0.22727 | 10 | 0.45455 | 3 | 0.13636
知识库 | 知识库登记 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 知识查询 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 知识订阅 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
| 订阅批准 |  | 2 | 1 | 0.045455 | 2 | 0.090909 | 0.6 | 0.027273
| 知识库设置 |  | 3 | 1.5 | 0.068182 | 3 | 0.13636 | 0.9 | 0.040909
report | 各处理组现状 |  | 5 | 2.5 | 0.11364 | 5 | 0.22727 | 1.5 | 0.068182
| 日处理现状 |  | 5 | 2.5 | 0.11364 | 5 | 0.22727 | 1.5 | 0.068182
| 未处理现状 |  | 5 | 2.5 | 0.11364 | 5 | 0.22727 | 1.5 | 0.068182
| 评价报告 |  | 5 | 2.5 | 0.11364 | 5 | 0.22727 | 1.5 | 0.068182
| report邮件发送设置 |  | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
后台 | 邮件通知 |  | 10 | 5 | 0.22727 | 10 | 0.45455 | 3 | 0.13636
| 短信通知 |  | 6 | 3 | 0.13636 | 6 | 0.27273 | 1.8 | 0.081818
手机 | 登记case |  | 10 | 5 | 0.22727 | 10 | 0.45455 | 3 | 0.13636
| 备注 |  | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
| 我的申请查询 |  | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
| 我的处理查询 |  | 4 | 2 | 0.090909 | 4 | 0.18182 | 1.2 | 0.054545
工期(人*月） |  |  |  | 5.8182 |  | 11.6364 |  | 3.4909

## 费用 (hidden)
开发费用
角色 | 投入人员 | 项目期间 |  |  |  |  | 时间合计 | 单价 | 总费用
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PM(匡永生) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 35000 | 157500
分析设计 (金成武) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | 28000 | 210000
初级1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | 17000 | 93500
初级2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | 20000 | 110000
中级2 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 25000 | 56250
合计(MM) |  | 3 | 4.25 | 8 | 7 | 3 | 25.25 | 627250
差旅费
差旅费 | 单价 | 天数 | 人 | 次数 | 合计
生活费 | 100 | 30 | 1 |  | 3000
交通 | 1500 |  | 1 | 2 | 3000
住宿费 | 400 | 30 | 1 |  | 12000
总 |  |  |  |  | 18000
总计费用
645250

## 项目费用构建详细
高
低
内容 | 费用 (RMB) | 优先级 | 详细说明
添加大区，区域，小区管理页面 | 9000 | 高 | 构建大区，区域，小区管理的页面内，每个页面实现添加，删除功能，
计划任务可以按照区域导入 | 2000 | 高 | 1.将“计划任务导入”功能由区域权限调整至管理员权限， 2.在现行计划任务导入模板中增加经销商所属区域信息，按照区域进行导入
计划任务列表添加批量关闭的功能 | 3000 | 低 | 计划任务查询及导入界面增加计划任务批量关闭按键
区域报告查询添加全国经销商模块得分导出功能 | 1500 | 高 | 1.区域报告查询中增加全国经销商模块得分导出功能键，导出所属业务类型下全国经销商检核总分及模块得分 2.导出的模板参考目前的区域报告模板，同时增加经销商所属小区，区域，大区
在“经销商报告导出”中“巡检基础数据导出”也需增加大区、区域、小区信息 | 1000 | 低 | 在“经销商报告导出”中“巡检基础数据导出”也需增加大区、区域、小区信息
全国人员信息导出功能添加(人员登记) | 1000 | 高 | 导出全国人员信息基础表，导出模板参考现有的人员信息导出模板
DMS和买车宝类型添加及报告导出 | 2000 | 高 | 报告模板参考其他类型模板
测试服务器 | 4500 | 高 | 阿里云服务器
合计 | 24000